## Sheet1
Date | Expected | Actual
2022-03-07 | 24 | 24 | Task Number | Expected | Actual | Completed
2022-03-14 | 24 | 24 | 102 | 3 | 3 | Saturday
2022-03-15 | 20 | 21 | 62 | 4 | 3 | Tuesday
2022-03-16 | 16 | 17.5 | 85 | 2 | 2 | Saturday
2022-03-17 | 12 | 13.5 | 84 | 2 | 2
2022-03-18 | 8 | 10.5 | 91 | 1 | 3 | Tuesday
2022-03-19 | 4 | 4.5 | 82 | 1 | 0.5 | Tuesday
2022-03-20 | 0 | 0 | 87 | 2 | 2 | Thursday
|  |  | 83 | 2 | 3 | Friday
|  |  | 86 | 2 | 2 | Friday
|  |  | 90 | 2 | 1.5
|  |  | 93 | 2 | 2 | Thursday
|  |  |  | 23 | 24